## licitacao
codigo | risco | descricao | nivel
R0 | Ausência/ Deficiência na elaboração da Ordem Interna do setor de Obtenção | Falta de clareza sobre os procedimentos internos de obtenção; Risco de aquisições sem critérios padronizados; e Possibilidade de conflitos na definição de responsabilidades.
R1 | Ausência/ Deficiência no planejamento anual das contratações. | Compras emergenciais com preços elevados; Risco de desabastecimento ou excesso de estoque; e Dificuldade na alocação orçamentária adequada.
R2 | Ausência/ fragilidades da formalização da demanda | Processos licitatórios iniciados sem justificativa técnica adequada; Aquisição de itens desnecessários ou incompatíveis com a necessidade real; e Falta de transparência na identificação das necessidades da OM.
R3 | Ausência/ Deficiência na instituição da Equipe de Planejamento da Contratação | Falta de responsabilidade definida para etapas críticas da contratação; Processos malconduzidos, sem alinhamento estratégico; e Risco de erros técnicos e jurídicos na fase inicial da contratação.
R4 | Ausência / Deficiência dos Estudos Técnicos Preliminares | Definição inadequada do objeto da contratação; Falta de análise de mercado e viabilidade; e Contratos potencialmente ineficientes ou com especificações desatualizadas.
R5 | Ausência / Deficiência do Gerenciamento de Riscos. | Inexistência de medidas preventivas para problemas na execução contratual; Maior exposição a falhas operacionais e financeiras; e Risco de descumprimento de prazos e qualidade contratual.
R6 | Ausência / Deficiência do Termo de Referência ou Projeto Básico. | Especificações inadequadas, prejudicando a qualidade do produto/serviço; Dificuldade na avaliação das propostas e no cumprimento do contrato; e Risco de contratação de fornecedores incapazes de atender à demanda.
R7 | Ausência / Deficiência do instrumento convocatório | Fragilidade na seleção dos fornecedores; Possíveis impugnações e atrasos no processo licitatório; e Falta de clareza nas regras do certame, gerando insegurança jurídica.
R8 | Ausência/ Deficiência do TJDL ou TJIL | Falha na justificativa da escolha do fornecedor ou modalidade de contratação; Risco de questionamentos sobre a legalidade do processo; e Dificuldade na defesa do processo em auditorias.
R9 | Inadequação jurídica (legal) do processo licitatório ou de afastamento. | Risco de anulação do processo por ilegalidade; Responsabilização dos gestores por falhas normativas; e Possibilidade de sanções administrativas ou judiciais.
R10 | Deficiências na Publicidade do Edital, dos pedidos de esclarecimentos e impugnações. | Redução da competitividade do certame; Risco de questionamentos sobre transparência e lisura do processo; e Atrasos devido a contestações e esclarecimentos não divulgados corretamente.
R11 | Falhas na condução da fase competitiva do certame (fragilidades na Análise das Propostas, Fase de Lances e Aceitação das Propostas) | Contratação de fornecedor inadequado por erro na análise técnica; Falhas na negociação, resultando em preços desfavoráveis; e Risco de impugnações e necessidade de refazer etapas do certame.
R12 | Fragilidades nas fases de habilitação e recursal. | Fornecedores desqualificados participando do processo; Risco de judicialização do certame por concorrentes prejudicados; e Dificuldade em garantir a idoneidade e capacidade dos contratados.
R13 | Fragilidades na Adjudicação e Homologação. | Risco de formalização de contratos com fornecedores inadequados; Falta de controle na fase final, resultando em contratações não planejadas; e Atraso no início da execução do contrato.
R14 | Fragilidades na Celebração do Contrato. | Cláusulas contratuais mal definidas, dificultando a fiscalização; Risco de não conformidade com normativas internas e externas; e Maior probabilidade de litígios e descumprimentos contratuais.
R15 | Fragilidades nas contratações diretas de baixo valor. | Falta de justificativa adequada para a dispensa de licitação; Risco de contratações sem comprovação de vantajosidade; e Possível direcionamento indevido a fornecedores específicos.
R16 | Fragilidades nos processos de Adesão a Atas de Registro de Preços. | Risco de aquisições em condições desfavoráveis; Falta de controle sobre a real necessidade de adesão; e Possibilidade de sobreposição de contratos e aquisições duplicadas.
R17 | Deficiências na indicação e designação dos responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos e substitutos legais (Art. 41 e 42, da IN 5/2017). | Falta de accountability sobre a execução dos contratos; Risco de omissões e falhas na fiscalização dos serviços contratados; e Dificuldade em garantir a conformidade da execução contratual.
R18 | Deficiências no planejamento da atividade de fiscalização. | Falhas no acompanhamento da execução contratual; Identificação tardia de descumprimentos e irregularidades; e Risco de prejuízos financeiros devido à falta de controle.
R19 | Deficiências na atividade de gestão contratual | Falta de monitoramento adequado dos contratos vigentes; Risco de descumprimento de cláusulas sem medidas corretivas; e Possível impacto na continuidade operacional da OM.
R20 | Deficiências na atividade de fiscalização do contrato | Irregularidades na entrega dos serviços/produtos contratados; Risco de pagamentos indevidos ou superfaturados; e Falta de evidências documentais sobre a execução do contrato.
R21 | Deficiências na repactuação e no reajuste dos contratos (Foco - dedicação exclusiva de mão de obra) | Atrasos na atualização dos valores contratuais; Risco de pagamento acima ou abaixo do devido; e Impacto financeiro negativo para a OM e fornecedores.
R22 | Deficiências na salvaguarda dos documentos que compõem os processos de compras e contratações. | Perda de evidências documentais para auditoria e fiscalização; Risco de questionamentos jurídicos sem respaldo documental; e Dificuldade na rastreabilidade das decisões administrativas.
R23 | Deficiências na transparência das compras e contratações | Risco de suspeitas de irregularidades; Falta de acesso a informações por parte da sociedade e órgãos de controle; e Redução da credibilidade da OM na condução dos processos licitatórios.

## execucao
codigo | risco | descricao | nivel
R1 | Inadequação da Gestão orçamentária | Falta de capacitação de agentes responsáveis e subordinados; Inexistência de OI de EOF; e Falta de acompanhamento e controle do PAR e dos saldos inscritos em Restos a Pagar.
R2 | Inconsistência no empenho | Desvio de finalidade na aplicação do recurso de acordo com a AO x PO; Preenchimento inadequado dos campos do empenho; e Empenhos emitidos para militares da MB.
R3 | Inconsistência na liquidação da despesa | Liquidação de documento de despesa inválido; Certificação da despesa por militar/SC sem a devida competência pelo ato; Registro de contrato e garantia em desacordo com a norma; Inconsistência no cadastro dos centros de custos; e Morosidade na liquidação e certificação dos documentos de despesa.
R4 | Inconsistência no pagamento da despesa | Recolhimento indevido da DARF; pagamento em nome do credor divergente da nota de empenho; pagamento em duplicidade; pagamento em atraso; pagamento de RPA de longa duração; pagamento de juros e documento de despesa que foram cancelados; inversão da fase da despesa pública; verificação da OM inscrita no Sistema de Dívidas da Marinha; concessão dos valores de diárias e passagens em desacordo com a norma; e falta de ressarcimento de compra de medicamentos (para hospital).
R5 | Não conformidade dos atos | Falta de conformidade dos registros de gestão; e inexistência de segregação de função como medida de controle.
R6 | Inconsistência na prestação de contas | Inconformidade na prestação de execução financeira e suprimento de fundos

## recursos_humanos
codigo | risco | descricao | nivel
R1 | Ausência de implementação das recomendações contidas no Relatório de Auditoria Anterior. | Reincidência de falhas anteriormente identificadas, comprometendo a eficiência dos processos; Risco de sanções administrativas e apontamentos recorrentes em auditorias futuras; e Fragilidade no controle interno, dificultando a mitigação de riscos operacionais e financeiros.
R2 | Recomendações não respondidas, em tempo, no PPP. | Atraso na correção de não conformidades identificadas na auditoria; A demora na resposta pode refletir a falta de prioridade dada às recomendações dos auditores. Risco de responsabilização dos gestores pela omissão no atendimento das recomendações; e Perda de credibilidade do órgão perante instâncias superiores e órgãos de controle.
R3 | Direitos Pecuniários lançados indevidamente em O/S. | Pagamentos irregulares, resultando em prejuízo financeiro para a organização; Possível necessidade de estorno, gerando transtornos administrativos; e Risco de apontamentos em auditorias e sanções por descumprimento normativo.
R4 | Direitos pecuniários lançados em O/S sem o devido suporte documental. | Falta de comprovação da legalidade dos pagamentos realizados; Risco de auditorias questionarem a legitimidade das operações financeiras; e Possibilidade de responsabilização dos gestores por negligência no controle financeiro.
R5 | Ausência de O/S para pagamento de direitos pecuniários. | Risco de atrasos nos pagamentos devidos aos militares; Falta de rastreabilidade e controle sobre os valores desembolsados; e Possibilidade de demandas judiciais por descumprimento de obrigações financeiras.
R6 | Ausência de publicação das O/S no Portal de O/S do CCIMAR. | Falta de transparência nas operações financeiras; Risco de questionamentos sobre a legalidade e conformidade dos pagamentos; e Dificuldade na auditoria e fiscalização dos atos administrativos.
R7 | Encaminhamento inadequado das O/S para divisão de Pagamento ou Organização Centralizadora (OC) | Penalizações administrativas, advertências e até sanções disciplinares; Retardar a liquidação de direitos pecuniários, gerando impactos financeiros negativos para os beneficiários; Pagamentos errôneos, resultando em prejuízo ao erário e necessidade de devolução de valores; Possibilidade de pagamentos indevidos por erro de envio; e Retrabalho administrativo para correção de falhas nos processos.
R8 | Arquivamento indevido das O/S e suas respectivas matérias. | Responsabilizações para os gestores responsáveis pela guarda documental; Falhas na gestão documental e na governança da organização; Dificuldade na recuperação de documentos para auditoria e fiscalização; Risco de extravio de informações essenciais para comprovação de despesas; e Possível descumprimento de normativas sobre guarda documental e transparência.
R9 | Lançamentos de direitos pecuniários no SISPAG divergentes daqueles autorizados em OS | A divergência entre os valores lançados no SISPAG e os autorizados em O/S pode configurar falha no cumprimento das normas financeiras e administrativas; Pagamentos superiores ou inferiores ao devido, causando prejuízo ao erário ou transtornos para os beneficiários; e Risco de glosas e devoluções de valores.
R10 | Dados Cadastrais lançados incorretamente no SISPAG. | Falhas na execução dos pagamentos; Pagamentos para beneficiários errados ou impedir que os militares recebam seus direitos corretamente; Dificuldade no processamento da folha de pagamentos; e Risco de processos judiciais por atrasos ou incorreções nos valores pagos.
R11 | Implantação indevida de direitos pecuniários no SISPAG. | Descumprimento de normativos internos e externos ocasionando a concessão indevida de direitos pecuniários Responsabilização administrativa e disciplinar, onde os responsáveis pela concessão e implantação indevida podem ser penalizados, podendo enfrentar sanções administrativas e até ações judiciais; Fragilidade nos controles internos: A implantação indevida de direitos pecuniários pode indicar falhas nos processos de autorização e validação de pagamentos; Possibilidade de fraude e desvio de recursos financeiros; e Comprometimento da integridade dos registros financeiros da organização.
R12 | Arquivamento inadequado dos processos de pagamento. | Possibilidade de pagamentos em duplicidade; Risco de não conformidade com normativas de auditoria e transparência; Dificuldade na comprovação de despesas e pagamentos realizados; e Possibilidade de extravio de documentos essenciais para fiscalização interna e externa.

## patrimonio
codigo | risco | descricao | nivel
R1 | Falhas logísticas no processo de recebimento de materiais | Atraso na entrega dos materiais; Responsável pelo recebimento de bens não detém as competências necessárias; Documentação não fidedigna/confiável (autenticidade); Não verificação da integridade física dos materiais e existência de indícios de violação; Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades da OM; Inexistência de Certificados de Recebimento de Bens (CRB) nos Documentos de Despesa; Certificado de Recebimento de Bens (CRB), sem assinatura dos agentes responsáveis; Notas Fiscais estão revestidas das formalidades legais; Custos adicionais com reparo ou substituição; e Falta de atendimento da demanda.
R2 | Falta de rotina sistemática de treinamento | Não implementação de cultura de aprimoramento contínuo; Retrabalho e desperdício; Falta de motivação dos agentes da Gestão Patrimonial; e Não proporciona meios eficientes que assegure a absorção e transferência de conhecimentos para execução das atividades da Gestão Patrimonial.
R3 | Adversidades com inventário patrimonial | Inventários rotativos dos bens móveis não realizados; Bens de estoque não estão sendo inventariados mensalmente; Existência de bens de estoque com prazo de validade vencido; Divergências encontradas durante os Inventários ainda não regularizadas; Documentos que validam os inventários, não arquivados; Ausência de inventário geral; e Desatualização da carga patrimonial e dos respectivos termos de responsabilidade.
R4 | Imperfeições no Tombamento, na Custodia e na Identificação dos Bens Móveis | Inexistência de OS para a designação dos Encarregados de Incumbências; Existência de Material fora de carga; Material ocioso, redistribuído internamente, sem a devida atualização dos registros patrimoniais. Não utilização de etiquetas de identificação em todos os bens das Incumbências; Falta de formalização da responsabilidade dos bens sob custódia do Encarregado de Incumbência por intermédio do Termo de Responsabilidade de Incumbência (TRI); Não utilização de cautelas para formalizar a responsabilidade transitória dos usuários de bens que, perante a Fazenda Nacional, estejam sob a guarda de outrem. Termos de Responsabilidade de Incumbência (TRI), desatualizados; Termos de Responsabilidade de Incumbência (TRI) sem assinaturas dos Agentes da Gestão Patrimonial e/ou do Encarregado de Incumbência; e Ausência de adoção de providências quanto aos bens móveis não localizados.
R5 | Forma incorreta na descrição do Bens Móveis | Bens Móveis registrados no CADBEM de maneira incompleta; Inadequada descrição dos bens móveis impacta negativamente a execução de inventários, bem como dificulta a correta avaliação do bem; e Descrição das viaturas no CADBEM não complementada com informações que facilitem a sua identificação, como: a placa, o chassi, o Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) e o Número de Identificação do Veículo (NIV).
R6 | Representação sem fidedignidade dos valores de bens do imobilizado e bens de consumo nas demonstrações contábeis | Equações e não conformidades contábeis; Existência de itens patrimoniais cadastrados em conta contábil inadequada; Saldo na conta contábil 79992.02.01 Bens Móveis a Receber, ainda não regularizado; Os saldos do Demonstrativo de Movimentação de Material (DMM), do CADBEM, e do Balancete Contábil, do SIAFI, não estão sendo compatibilizados mensalmente; Existência de contas contábeis com saldos alongados; Duplicidade de lançamentos; e Omissões de lançamentos.
R7 | Incoerências nas Depreciações e nas Amortizações | Inconsistência do saldo de Depreciação Acumulada de Bens Móveis; Discrepância em relação aos procedimentos contábeis patrimoniais referentes à conta contábil 12381.01.00 Depreciação Acumulada de Bens Móveis; Itens não depreciado; Falta avaliação bens móveis/imóveis/intangíveis; Bens Móveis que atingiram o seu valor residual; Os saldos da coluna Depreciação Acumulada do DDM por Centro de Custo, do SISBENS, e da conta contábil 12381.01.00, no SIAFI, não estão compatibilizados; Não Amortização dos Bens Intangíveis; Inconsistência do saldo de Depreciação Acumulada de Bens Imóveis; Falta ou registro incompatível de depreciação e amortização; Falta ou evolução incompatível da amortização do ativo intangível; Bens Móveis que atingiram o seu valor residual, ou seja, pararam de depreciar e ainda não foram iniciados os procedimentos de destinação de excesso ou de atualização de bens; e Não há Comissão de Avaliação de Bens Móveis formalmente designada.
R8 | Ausência / Deficiência no Gerenciamento de Riscos. | Não identificados e avaliados os riscos relacionados à gestão dos bens móveis e imóveis no Plano de Gerenciamento de Riscos da OM; Não Elaboração dos Mapeamentos, dos Fluxogramas e dos Procedimento Operacional Padrão (POP) da Gestão Patrimonial; Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; Controles mal desenhados ou mal implementados; Mapa de Gerenciamento de Riscos não contendo a identificação e a análise dos principais riscos; e Inexistência de Indicadores de Desempenho.
R9 | Inobservância dos princípios básicos de uma boa armazenagem | Instalações físicas inadequadas ou insuficientes; Dificuldades no controle físico do estoque; Espaço insuficiente para estocagem; Condições de ventilação/climatização adequadas; Existência de produtos com prazo de validade expirado; Ausência de local apropriado para estocar produtos perigosos; Instalação inadequada de equipamentos de incêndio; Materiais estocados em contato direto com o piso; Materiais da mesma classe não concentrados em locais adjacentes, dificultando as movimentações e os inventários; e Materiais não estão resguardados contra à ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos; Não utilização do sistema PEPS, conforme orientação normativa, para evitar o envelhecimento do estoque; e Ausência de cursos de capacitação para o Fiel de Armazenagem.
R10 | Probabilidade de fraude e ou furtos | Desvio ou usufruto indevido de materiais; Extravio de bens sem o devido ressarcimento, responsabilização e baixa patrimonial; Desfazimento de Bens; Subtração ou desvio de finalidade envolvendo a utilização de recursos materiais; Não apuração de responsabilidade por divergência nos quantitativos; e Dano ao erário.
R11 | Falhas na Destinação de Excessos | Grande lapso temporal nos processos de desfazimento de bens patrimoniais; Não enquadramento do processo de formalização da destinação dos bens móveis; Destinação dos bens em excesso realizada mediante processo de Destinação Contábil não formalizada por Laudo de Vistoria, Avaliação (LVAD); Bens ociosos e inservíveis sem destinação adequada; Processamento de baixa no CADBEM com tipo de Nota de Movimentação de Bens (NMB) incorreta; Destinação Definitiva de material por meio de Destruição, sem a devida comprovação de que o material está com comprometimento irreversível e irrecuperável de suas características funcionais e físico-químicas; Descarte de material destinado para destruição sem observância dos princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; e Não designação da Comissão de Vistoria, Avaliação e Destinação para destinação do material em excesso.
R12 | Ausência/ Deficiência na elaboração de Normativos Internos | Inexistência de OI que regula os procedimentos atinentes à Gestoria Patrimonial; Ordem Interna, não estabelecendo e definindo, no âmbito interno, responsabilidades e procedimentos para Gestão Patrimonial; e Não constam em anexo da OI, os documentos de movimentação de bens, a relação das Incumbências e do Centros de Consumo existentes.
R13 | Não conformidade dos atos | Falta de conformidade dos registros da gestão Patrimonial; e Não garantia de conformidade com as Normas em vigor.
R14 | Falhas de Controle relacionadas a frota de veículos | Inexistência de registro/atualização no SINGRA-2. Viatura com documentação desatualizada ou sem documentação; Existência der multas por infração de trânsito; Viaturas não cadastradas no CADBEM, na conta contábil 12311.05.03; Furto ou roubo de viatura da frota; Viaturas não cadastradas no SINGRA-2; e Não atualização dos dados do SINGRA-2.
R15 | Distorções nas demonstrações contábeis dos Bens Imóveis | Não compatibilização financeira dos saldos no SIAFI e no SPIUnet; O valor registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet divergente do valor contabilizado no SIAFI; Saldo indevido ou ainda não regularizado na Conta Contábil 12321.99.05 Imóveis a Classificar/a Registrar; Controle do registro no SPIUnet a classificar, ainda não ratificado; Saldo alongado, indevido ou ainda não regularizado na Conta Contábil 12321.07.00 Instalações; Saldo alongado ou indevido na Conta Contábil 12321.08.00 Benfeitorias em propriedade de terceiros; Não reclassificação da conta contábil 12321.01.98 Outros bens imóveis registrados no SPIUnet; Saldo indevido ou ainda não regularizado na Conta Contábil 12321.06.05 Estudos e Projetos; Saldo indevido ou ainda não regularizado na Conta Contábil 12321.06.01 Obras em Andamento; Registros incorretos de ajustes de saldos e movimentação de estoques no SIAFI; e Restrições contábeis relevantes apontadas na Conformidade Contábil.
R16 | Imprecisão e desatualização dos valores dos Bens Imóveis | Baixa capacidade operacional para avaliar imóveis; Ausência de critérios adequados e de rotinas sistemáticas de reavaliação de imóveis; Não avaliação de imóveis com validades vencidas no sistema SPIUnet; e Bens de Uso Especial não registrados no SPIUnet.
R17 | Inconformidades na Prestação de Contas da Gestão Patrimonial | Ausência ou ineficiência na Prestação de Contas; Arquivamento inadequado dos processos; Prestações de Contas sem conformidade com as normas internas; Prestação de Contas não encaminhadas para exame e aprovação do Conselho de Gestão; Falta de numeração e das rubricas nas folhas das Prestações de Contas; Período de guarda dos documentos comprobatórios em desacordo com a IN 84/2020, do TCU; Ausência do Parecer de Análise de Contas Inicial (PACI); Deterioração dos documentos dos documentos das Prestações de Contas; e Não inclusão de documentos imprescindíveis para a gestão e fiscalização.

## municiamento
codigo | risco | descricao | nivel
R1 | A OM não possui procedimentos licitatórios adequados para atender a demanda de gêneros alimentícios | Risco de desabastecimento e necessidade de compras emergenciais; Vulnerabilidade a irregularidades e favorecimento indevido de fornecedores; e Fragilidade na fiscalização e controle dos contratos.
R2 | A estimativa de demanda dos itens incluídos nas licitações não está adequada à necessidade da OM | Excesso ou falta de itens, comprometendo a execução dos cardápios; Desperdício de recursos financeiros com compras desnecessárias; e Aumento da necessidade de ajustes emergenciais nos processos de compra.
R3 | Os processos licitatórios que apoiam o serviço de alimentação não seguem os parâmetros legais | Risco de anulação dos processos e penalizações administrativas; Possibilidade de questionamentos por órgãos de controle e auditorias; e Impacto na credibilidade da gestão da OM e atrasos na obtenção dos insumos.
R4 | Os preços dos itens adquiridos não são exequíveis e/ou não se encontram aderentes aos preços de mercado | Superfaturamento e desperdício de recursos públicos; Risco de entrega parcial ou não entrega dos itens por inviabilidade financeira dos fornecedores; e Descontrole orçamentário e necessidade de suplementação de verbas.
R5 | Não há gêneros suficientes disponíveis para atendimento dos cardápios | Impacto direto na alimentação dos militares e comensais; Necessidade de substituições improvisadas, afetando a qualidade nutricional; e Desgaste na relação com fornecedores e risco de insatisfação dos usuários.
R6 | Os valores dos cardápios aprovados não estão dentro da Despesa Autorizada | Possibilidade de gerar sobras lícitas negativas; Impacto no cardápio do mês seguinte, em decorrência da dívida passar de um mês para o outro; e Demonstra possível falta de planejamento por parte dos agentes responsáveis.
R7 | Os cardápios não atendem parâmetros nutricionais adequados | Risco de deficiências nutricionais e impacto na saúde dos comensais; Possíveis reclamações e insatisfação dos militares e servidores; e Interferência na capacidade operacional devido à má alimentação.
R8 | Créditos orçamentários insuficientes para atender à demanda da OM | Impossibilidade de aquisição dos gêneros necessários; Interrupção no fornecimento de refeições por falta de insumos; e Impossibilidade de cumprir o cardápio aprovado previamente.
R9 | Controle de saldo de empenhos não está adequado | Possibilidade de gastos acima do limite autorizado; Risco de insuficiência de recursos no final do período orçamentário; e Aumento da necessidade de suplementação emergencial de crédito.
R10 | Pedidos de gêneros aos fornecedores não são formalmente autorizados | Risco de recebimento de itens não requisitados e descontrole no estoque; Compras irregulares sem comprovação documental; e Falta de transparência e rastreabilidade nos processos de compra.
R11 | Os pedidos de gêneros não são direcionados aos fornecedores adjudicados nos processos licitatórios ou processos de formais de dispensa | Aquisição de produtos sem respaldo legal, resultando em possíveis sanções; Risco de baixa qualidade dos itens adquiridos fora do contrato; e Dificuldade em comprovar a regularidade das aquisições perante auditorias.
R12 | Os gêneros alimentícios solicitados não são entregues dentro dos prazos contratuais | Falta de insumos essenciais para a preparação das refeições; Necessidade de substituições emergenciais, impactando a qualidade nutricional; e Multas e penalizações contratuais contra fornecedores inadimplentes.
R13 | Os pagamentos aos fornecedores não são realizados adequadamente e dentro dos prazos contratuais | Fornecedores deixam de priorizar a OM devido a atrasos nos pagamentos; Risco de cobrança de juros e multas contratuais; e Comprometimento da credibilidade da OM perante fornecedores e órgãos de controle.
R14 | A fonte de recursos utilizada para aquisição de gêneros alimentícios não é aquela prevista nas normas em vigor | Apontamentos em auditorias e necessidade de ajustes contábeis; Possível penalização da OM por uso indevido de recursos; e Impacto na montagem do plano de ação.
R15 | A conferência dos gêneros recebidos não é realizada de maneira correta | Recebimento de produtos em quantidade ou qualidade inferior ao contratado; Dificuldade na responsabilização de fornecedores por entregas inadequadas; e Possível desvio de insumos devido à falta de fiscalização adequada.
R16 | O registro das Notas Fiscais não é executado corretamente no Sistema Quaestor | Inconsistências contábeis dificultando a prestação de contas; Risco de fraudes ou pagamentos indevidos a fornecedores; e Necessidade de retrabalho administrativo para correção dos registros.
R17 | Não há mecanismos de controle para registrar o recebimento de gêneros alimentícios | Risco de desvio ou extravio de gêneros sem identificação; Falta de rastreabilidade dos produtos entregues; e Dificuldade na apuração de responsabilidades em caso de falhas na entrega.
R18 | Não há controles eficazes para evitar a deterioração de alimentos na OM | Desperdício de gêneros devido a armazenamento inadequado; Necessidade de compras emergenciais para substituir produtos deteriorados; e Possível contaminação alimentar, comprometendo a segurança dos comensais.
R19 | Controles ineficazes para evitar o extravio de gêneros na OM | Risco de desvios e furtos sem detecção; Falta de controle no fluxo de entrada e saída dos insumos; e Dificuldade na auditoria e prestação de contas.
R20 | Procedimentos adotados para evitar a contaminação dos gêneros alimentícios não são satisfatórios | Risco de surtos de doenças alimentares entre os comensais; Possibilidade de interdição do serviço de alimentação por órgãos de vigilância sanitária; e Responsabilização administrativa dos gestores por falhas na segurança alimentar.
R21 | Os procedimentos adotados para evitar a presença de vetores nos paióis de gêneros alimentícios não são satisfatórios | Contaminação de alimentos por pragas e roedores; Possível perda de insumos por infestação; e Exposição a riscos sanitários, comprometendo a saúde dos consumidores.
R22 | Há divergências entre o inventário físico e o contábil | Indícios de desvios e fraudes na gestão de estoques; Necessidade de ajustes contábeis frequentes, impactando a confiabilidade dos registros; e Falta de credibilidade nos controles internos.
R23 | vales de gêneros não corresponderem às necessidades dos setores que produzem as refeições | Insumos desnecessários adquiridos, gerando desperdício de recursos; Insuficiência de gêneros para atender a demanda dos cardápios; e Risco de realocação emergencial de produtos, comprometendo outros setores.
R24 | Os vales de gêneros lançados no Sistema Quaestor não estão de acordo com aqueles efetivamente aprovados e fornecidos | Inconsistências contábeis e risco de questionamentos em auditorias; Possibilidade de fraude no controle de estoque; e Dificuldade na rastreabilidade dos insumos distribuídos.
R25 | Os gêneros entregues pelo Paiol de Mantimentos não estão previstos em vales devidamente aprovados | Falta de controle na distribuição dos insumos; Possível desvio de produtos sem comprovação documental; e Dificuldade na verificação da regularidade dos processos de distribuição.
R26 | Há vales digitados sem a efetiva saída de gêneros alimentícios do paiol | Possível fraude nos registros contábeis; Estoque fictício, comprometendo o planejamento de compras; e Risco de responsabilização administrativa dos gestores.
R27 | Há retornos de itens físico ao paiol sem o devido Vale de Retorno ao paiol | Dificuldade em rastrear a movimentação dos insumos; Possível extravio de gêneros alimentícios sem comprovação documental; e Inconsistências no controle de estoque.
R28 | As refeições não são produzidas e distribuídas tempestivamente e nas condições adequadas | Insatisfação dos comensais devido ao atraso na alimentação; Risco de perda da qualidade nutricional dos alimentos; e Possibilidade de desperdício de refeições devido à má gestão do tempo de produção.
R29 | Extravio de gêneros por ocasião do preparo e distribuição | Desvio de insumos durante o manuseio e preparo; Falta de registros sobre a quantidade real utilizada nas refeições; e Dificuldade em apurar responsabilidades e corrigir falhas no processo.
R30 | Os comensais não avaliam satisfatoriamente as refeições distribuídas | Indicação de baixa qualidade e necessidade de reformulação dos cardápios; Possível desperdício de refeições não consumidas; e Impacto na moral e bem-estar dos militares e servidores.
R31 | Existe contaminação cruzada nos ambientes de rancho | Risco de surtos de doenças alimentares; Necessidade de interdição de áreas de preparo devido a não conformidade sanitária; e Responsabilização dos gestores por falhas nos protocolos de higiene.
R32 | As prestações de contas não estão sendo devidamente autuadas e arquivadas | Dificuldade em comprovar a legalidade das despesas; Risco de apontamentos em auditorias devido à falta de documentação; e Possível necessidade de devolução de recursos por ausência de comprovação adequada.